## Slide 1
El MANUD: Vinculación de Análisis con Resultados
Sesión 6
Notes: Resultados previstos
Los participantes tienen una comprensión común de la GBR, y pueden explicar cómo un EBDH fortalece la formulación de resultados e indicadores
Los participantes han practicado la formulación de los resultados, productos e indicadores, sobre la base de un análisis basado en derechos humanos
Los participantes tienen un mejor sentido de la lucha por la que muchos UNCTs pasan en su intento de formular resultados SMART en el escenario interagencial

## Slide 2
Presentar los conceptos de la GBR y mostrar cómo el EBDH aporta profundidad y legitimidad a nuestra práctica de la GBR
Formular indicadores y resultados que respondan al análisis que llevamos a cabo en la sesión 5
Objetivos de la sesión

## Slide 3
¿Qué es un Resultado?
Un cambio descriptible o medible como resultado de una relación de causa y efecto
- Terminología GBR acordada por el GNUD

## Slide 4
¿Qué es la gestión basada en resultados?
Una estrategia de gestión encaminada a garantizar
que las actividades logren los resultados deseados
El seguimiento de rendimiento es un elemento crítico
¿Qué tan bien se están logrando resultados?
¿Qué medidas son necesarias para mejorar el proceso?
En lenguaje llano ...
la GBR nos ayuda a conectar lo que hacemos a lo que queremos lograr
La GBR nos dice cómo sabremos si lo hemos conseguido,
Notes: Manual GBR, p.8. - ESTE DOCUMENTO ESTÁ AÚN EN FORMATO DE PROYECTO Y NO ESTÁ DISPONIBLE PARA SU DISTRIBUCIÓN; SÓLO PARA REFERENCIA DEL FACILITADOR/PR
La gestión basada en los resultados es una estrategia de gestión en la cual todos los actores, que contribuyen directa o indirectamente a la consecución de un conjunto de resultados de desarrollo, garantizan que sus procesos, productos y servicios contribuyen al logro de los resultados deseados (productos, efectos directos y metas o impactos de nivel más alto). Ellos, a su vez usan información y pruebas sobre resultados reales para informar la toma de decisiones en el diseño, dotación de recursos y entrega de programas y actividades, así como la rendición de cuentas y presentación de informes.

## Slide 5
Elementos de la GBR (1)
Análisis de problemas para entender las causas
 Vinculación
La GBR no nos indica las preguntas correctas
Un EBDH sí ...
Notes: Manual de GBR, p.14-15 ESTE DOCUMENTO ESTÁ AÚN EN FORMATO DE PROYECTO Y NO ESTÁ DISPONIBLE PARA SU DISTRIBUCIÓN; SÓLO PARA REFERENCIA DEL FACILITADOR/PR
Formulación de los resultados
Fase 1: Análisis de país
(Análisis causal, análisis de pauta de roles y análisis de deficiencias de capacidad, principios de programación)
El análisis de país incluirá los elementos siguientes:
Fase 1a: El primero consiste en reunir información sobre la situación del país con el fin de estar plenamente informado del contexto político, económico, social y cultural que influye en el medio ambiente. Esto incluye una revisión de los análisis nacionales existentes para determinar cuál es la contribución analítica necesaria de los UNCT.
Fase 1b: El segundo es una apreciación de la situación que ayude identificar los principales problemas de desarrollo u oportunidades para un análisis más profundo.
Fase 1c: El tercero consiste en un análisis de las causas fundamentales, relaciones entre los portadores de deberes y titulares de derechos y cuestiones de brecha de capacidad. Incluye enriquecer el análisis a través de un análisis de pauta de roles, así como a través de la lente de los cinco principios de programación de Naciones Unidas y otras cuestiones temáticas en su caso. En el escenario post-conflicto y de prevención de conflictos, una revisión exhaustiva de los factores de conflicto forma parte de este análisis

## Slide 6: EBDH y Evaluación y Análisis de Problemas
Quién se ha quedado atrás y por qué?
Cuales son los derechos en juego?
 Quién tiene que hacer algo al respecto?
 Qué es lo que necesitan para actuar?
Notes: EBDH ayuda a responder a las cuatro preguntas clave:
 ¿Quién se ha quedado atrás y por qué?
Los estándares de derechos humanos son un mínimo en la práctica y una medida del éxito (como la Declaración Universal), que son necesarios para ampliar las libertades y las oportunidades inherentes al desarrollo humano.
El "por qué" se vincula con el análisis causal y nos ayudará a visualizar cómo los principios de derechos humanos pueden ayudar a identificar los patrones persistentes de discriminación, la exclusión, la impunidad y la impotencia. Análisis de causalidad debe conducir a la identificación de las causas inmediatas, subyacentes y profundas.
 ¿A qué tienen ellos derecho?
La cuestión de los derechos es esencial para visualizar y entender que las normas de recursos humanos consagrados en los tratados no son sólo palabras en papel-, sino normas aplicables.
 ¿Quién tiene que hacer algo al respecto?
Es importante identificar, en concreto, quiénes son los titulares de deberes y portadores de deberes, que tienen la obligación de actuar.
¡Cuidado!
Es fácil dar a entender que la acción debe ser tomada sólo por los responsables.
Los presentadores deben hacer hincapié en que el "quién" en "quién tiene que hacer algo al respecto" incluye tanto a los portadores de deberes como a los de derechos.
 ¿Qué es lo que necesitan para actuar?
El "ellos" en la última pregunta se refiere tanto a los titulares de derechos y portadores de obligaciones y ayuda a identificar las deficiencias críticas de capacidad que impiden la acción.
A los niveles de base y de raíz, estas deficiencias de capacidad casi siempre implican deficiencias en marcos legales, institucionales, políticos y financieros (presupuesto). La acción en el entorno político y económico puede ser esencial para potenciar los titulares de derechos y desarrollar las capacidades de los portadores de deberes.
Es necesario utilizar un análisis de causalidad basado en los derechos para fortalecer el análisis en curso o previsto por países, y para atraer cierta influencia a la preparación o revisión de los planes nacionales de desarrollo, incluidos los DERLP.
Una fuente clave de información que hay que utilizar durante el análisis son los informes de los mecanismos internacionales, regionales y nacionales de derechos.
Recuerde que un mensaje clave en un EBDH es que el proceso es tan importante como el resultado del desarrollo. Recordar a los participantes y agregar lo siguiente:
¿Cómo debe llevarse a cabo el proceso? o ¿Qué tipo de proceso es necesario?

## Slide 7
EBDH y Evaluación y Análisis de Problemas
Un EBDH ayuda a la ONU y socios a responder 4 preguntas fundamentales:
Quién se ha quedado atrás y por qué?
A qué tienen derecho?
 Quién tiene que hacer algo al respecto?
 Qué necesitan para actuar?
Notes:  ¿Quién se ha quedado atrás y por qué?
Los estándares de derechos humanos son un mínimo en la práctica y una medida del éxito (como la Declaración Universal), que son necesarios para ampliar las libertades y las oportunidades inherentes al desarrollo humano.
El "por qué" se vincula con el análisis causal y nos ayudará a visualizar cómo los principios de derechos humanos pueden ayudar a identificar los patrones persistentes de discriminación, la exclusión, la impunidad y la impotencia. Análisis de causalidad debe conducir a la identificación de las causas inmediatas, subyacentes y profundas.
 ¿A qué tienen ellos derecho?
La cuestión de los derechos es esencial para visualizar y entender que las normas de DH consagrados en los tratados no son sólo palabras en papel-, sino normas aplicables.
 ¿Quién tiene que hacer algo al respecto?
Es importante identificar, en concreto, quiénes son los portadores de deberes y obligaciones, que tienen la obligación de actuar.
¡Cuidado!
Es fácil dar a entender que la acción debe ser tomada sólo por los portadores de deberes.
Los presentadores deben hacer hincapié en que el "quién" en "quién tiene que hacer algo al respecto" incluye tanto a los portadores de deberes como a los de derechos.
 ¿Qué es lo que necesitan para actuar?
El "ellos" en la última pregunta se refiere tanto a los titulares de derechos y portadores de deberes y ayuda a identificar las deficiencias críticas de capacidad que impiden la acción.
A los niveles de base y de raíz, estas deficiencias de capacidad casi siempre implican deficiencias en marcos legales, institucionales, políticos y financieros (presupuesto). La acción en el entorno político y económico puede ser esencial para potenciar los titulares de derechos y desarrollar las capacidades de los portadores de deberes .
Es necesario utilizar un análisis de causalidad basado en los derechos para fortalecer el análisis en curso o previsto por países, y para atraer cierta influencia a la preparación o revisión de los planes nacionales de desarrollo, incluidos los DERLP.
Una fuente clave de información que hay que utilizar durante el análisis son los informes de los mecanismos internacionales, regionales y nacionales de derechos.
Recuerde que un mensajes clave en un EBDH es que el proceso es tan importante como el resultado del desarrollo. Recordar a los participantes y agregar lo siguiente:
¿Cómo debe llevarse a cabo el proceso? o ¿Qué tipo de proceso es necesario?

## Slide 8
Elementos de la GBR (2)
Estructuración de los programas en torno a una cadena de resultados SMART - que respondan a un análisis
La causalidad en la cadena de resultados (lógica si...entonces)
El uso de "lenguaje de cambio"(futuro condicional)
 Vinculación
LA GBR no nos dice qué clase de cambio debemos fijarnos como objetivo
Un EBDH sí ...
Notes: Manual GBR, p.15-17. ESTE DOCUMENTO ESTÁ AÚN EN FORMATO DE PROYECTO Y NO ESTÁ DISPONIBLE PARA SU DISTRIBUCIÓN; SÓLO PARA REFERENCIA DEL FACILITADOR/PR
Cadena de resultados SMART: Impacto Efecto Directo Resultado
Una cadena de resultados siempre se inserta en un contexto dado, que refleja la situación general, necesidades, problemas, prioridades y aspiraciones de los principales interesados. Una serie de factores - económicos, políticos, sociales, ambientales o culturales - que afectan a la consecución de resultados. Las cadenas de resultados varían de país a país. Un producto en un contexto puede ser un efecto directo en otro. La regla general es que la misma horma no sirve para todos. Es necesario frenar la tendencia a ser ambiciosos con las declaraciones de los resultados. Los resultados deben ser acordes con el medio ambiente, capacidades existentes y potenciales, y los recursos.
Clave Es mejor promesa de menos rendir de más, que a la inversa
La causalidad en la cadena de resultados:
Los resultados son cambios logrados a través de la relación y lógica causa-efecto "si...entonces" entre las insumos y actividades hasta resultados: producto, efecto directo y nivel de impacto. Mientras que los insumos, actividades y productos son los elementos del proyecto o programa, efectos directos e impactos son elementos en un nivel superior, nacional.
Lenguaje de cambio: Los resultados tienen que ver con el cambio. Es importante usar el lenguaje de cambio en lugar del lenguaje de acción habitual. El lenguaje de cambio tiene tres características y: (A) describe los cambios en las condiciones y calidad de vida de las personas, (b) establece criterios precisos para el éxito, y (c) se centra en los resultados, dejando de lado las opciones sobre la forma de lograrlos - de ahí la necesidad de evitar expresiones tales como - a través de esto y aquello, al hacer esto y aquello.
Lenguaje de acción, por otra parte: (A) expresa los posibles resultados desde la perspectiva de los proveedores - y por lo general comienza con hacer esto o aquello, (b) puede ser interpretado de varias maneras porque no es específico ni medible (por ejemplo, para reducir la transmisión del VIH) y (c) se centra sólo en la realización de las actividades (por ejemplo, establecer 25 nuevos centros para los jóvenes).
Resultados del MANUD deben formularse en un lenguaje de cambio, la formulación paso a paso del modelo está incluida en el anexo 2. A continuación se ofrecen algunos ejemplos de lenguaje de cambio.
- Al menos el 80% de las personas en las zonas endémicas duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida;
- La mortalidad infantil por SIDA y causas relacionadas disminuyen del 80% al 40% en 2011;
- 90% de los huérfanos y niños vulnerables identificados en distritos modelos consiguen acceder a paquetes de la red de seguridad social para el año 2008;
- Tasa bruta de matriculación femenina en la escuela primaria aumenta del 55% al 95% en 1.200 escuelas primarias en 2012.

## Slide 9
GBR
Impacto: cambio en ...
Efecto Directo:
el cambio en ...
Producto: el cambio en ...
EBDH
... Calidad de vida (realización de los derechos humanos)
... rendimiento conductas de los portadores de deberes y/o titulares de derechos y sus instituciones)
... La capacidad de los portadores de deberes y titulares de derechos
Conclusiones y recomendaciones del EPU, órganos creados en virtud de tratados y procedimientos especiales ayudan a identificar
comportamientos y capacidades específicas
Los principios de derechos humanos guían el proceso
Análisis causal
Análisis de roles
Análisis de brechas de capacidad
EBDH y cambio
Notes: Manual GBR, p.19-20. ESTE DOCUMENTO ESTÁ AÚN EN FORMATO DE PROYECTO Y NO ESTÁ DISPONIBLE PARA SU DISTRIBUCIÓN; SÓLO PARA REFERENCIA DEL FACILITADOR/PR
Enfoque Basado en Derechos Humanos El enfoque de derechos humanos aporta a la GBR el uso de un marco conceptual para comprender las causas del cumplimiento o no de los derechos humanos y, al hacerlo, pone de manifiesto las cuestiones subyacentes que impiden el progreso del desarrollo. Se basa en estándares y principios internacionales de derechos humanos y desarrolla las capacidades de los titulares de derechos de reclamar sus derechos y la responsabilidad de los portadores de deberes de cumplir sus deberes. Aparte de su valor normativo como conjunto de valores, normas y principios universalmente aceptados, el EBDH conduce a resultados mejores y más sostenibles. Lo hace mediante el análisis y tratamiento de las desigualdades, prácticas discriminatorias y relaciones injustas de poder que están a menudo en el corazón de los problemas del desarrollo y que plantean una grave amenaza para el desarrollo si no se abordan. El cuadro siguiente destaca el EBDH dentro del contexto de la GBR.
¿Qué le añade el enfoque basado en los derechos humanos (EBDH) a la GBR?
Mientras que la GBR es una herramienta de gestión que ayuda a lograr un resultado deseado, el EBDH es un marco que ayuda a definir los resultados y el proceso por el que se han conseguido.
El EBDH especifica quién debe ser el sujeto de los resultados de la programación: los titulares de derechos y portadores de deberes:
-Los Efectos Directos deberían reflejar la mejora en el rendimiento o la responsabilidad fortalecida del titular de derechos y de deberes resultante de un cambio institucional o de conducta.
-Los Productos deben cerrar las brechas de capacidad.
Supervisando cómo se han guiado los programas por los principios de derechos humanos: * no discriminación, participación, rendición de cuentas) en el proceso de consecución de resultados. Especificando cuáles deberían ser los resultados de la programación: la realización de los derechos humanos como están establecidos en los instrumentos internacionales.

## Slide 10: EBDH, GBR y MANUD
Qué se necesita para la acción?
=
Cambios decisivos en el rendimiento y la capacidad
Los resultados del MANUD del UNCT o el Plan de País UNA ONU ayudan a
apoyar estos cambios
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA
UNA ONU = ONE UN

## Slide 11
Elementos de la GBR (3)
Indicadores para medir el rendimiento
Cálculo del costo de los resultados (RBB) en lugar de la presupuestación por actividades aisladas
seguimiento y presentación de informes sobre el progreso de los resultados previstos
 Vinculación
GBR no nos dice cómo supervisar e informar sobre el cambio
Un EBDH sí ...
Notes: Manual GBR p.21-22, 25-26 ESTE DOCUMENTO ESTÁ AÚN EN FORMATO DE PROYECTO Y NO ESTÁ DISPONIBLE PARA DISTRIBUCIÓN; SÓLO PARA REFERENCIA DEL FACILITADOR/PR
Variable cuantitativa o cualitativa que permite la verificación de cambios en la intervención para el desarrollo o que muestra resultados en relación a lo planeado. Los indicadores cuantitativos son un número, porcentaje o proporción de.
Los indicadores cualitativos tratan de medir la calidad y muchas veces se basan en la percepción, opinión o niveles de satisfacción. Los ejemplos se muestran en la Tabla 4. Información más detallada en el resumen técnico sobre los indicadores del MANUD.
Cabe señalar que no puede haber una superposición entre los indicadores cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, algunos datos estadísticos pueden tener sentido cualitativo - índices compuestos y alguna información cualitativa se puede presentar mediante números, por ejemplo, resultados de una encuesta de expertos donde el progreso se mide en una escala de 5-10. En tales casos, no hay una división clara entre tipos de indicadores. Los indicadores también deben estar en un lenguaje neutro, como el nivel o grado de satisfacción "o porcentaje de matrícula escolar por sexo
Ondicadores proxy se utilizan cuando los resultados no pueden medirse directamente. Por ejemplo, una medida aproximada de la mejora de la gobernanza podría ser, en algunos casos, el número de partidos políticos y participación electoral.
Los indicadores de proceso se utilizan para supervisar el rendimiento de los procesos de desarrollo dentro de un proyecto o programa, y abordar cuestiones tales como la consulta, la participación y acceso a la información.
Para cada resultado debe haber un máximo de 2-3 indicadores cualitativos y cuantitativos por cuenta de resultados. Es importante no sobrepasar este número de indicadores para cada resultado ya que esto hará que la recogida de datos sea más engorrosa y costosa. Dos o tres indicadores por resultado asegurarán de que los resultados hayan sido corroborados por los diferentes indicadores y/o fuentes de información y que los resultados sean sólidos y creíbles.
El seguimiento es una tarea importante en la vida de un programa o proyecto. Se trata de una evaluación periódica y sistemática basada en la participación, reflexión, retroalimentación, recopilación de datos, análisis de rendimiento real (por medio de indicadores) e informes periódicos. El seguimiento permite ver la posición del UNCT en relación con los resultados previstos, progeso de marcha (sobre la base de los resultados previstos y los indicadores acordados), e identificar problemas y analizar la información pertinente y los informes que estén disponibles a medida que implementan. El UNCT también vigila para cumplir con los requisitos de rendición de cuentas; revisar y comunicar los resultados e informar a los interesados, ajustar los enfoques a la aplicación si es necesario, y adoptar decisiones. El seguimiento alimenta la evaluación y el aprendizaje en tiempo real.

## Slide 12
EBDH y seguimiento y medición del rendimiento
Principios de derechos humanos y estándares…
Selección de indicadores
Mecanismos de seguimiento y presentación de informes sobre los procesos de desarrollo con las partes interesadas
Notes: Principios de derechos humanos y guía de estándares…
Selección de indicadores
seguimiento y procesos de informe
Un EBDH pide que se garantice que tanto los titulares de derechos y los portadores de deberes estén involucrados en el S&E, así como individuos o grupos, tales como ONGs, externos al proyecto y que pueden dar una perspectiva objetiva

## Slide 13
En resumen...
UN EBDH aporta profundidad y legitimidad a nuestra práctica de la GBR al decirnos…
Las preguntas correctas
Los tipos de cambio que debemos fijarnos como objetivo
Cómo medir, dar seguimiento e informar sobre cambios a las partes interesadas.
Notes: Manual GBR, p.19-20.
Enfoque Basado en Derechos Humanos El enfoque de derechos humanos aporta a la GBR el uso de un marco conceptual para comprender las causas del cumplimiento o no de los derechos humanos y, al hacerlo, pone de manifiesto las cuestiones subyacentes que impiden el progreso del desarrollo. Se basa en estándares y principios internacionales de derechos humanos y desarrolla las capacidades de los titulares de derechos de reclamar sus derechos y la responsabilidad de los portadores de deberes de cumplir sus deberes. Aparte de su valor normativo como conjunto de valores, normas y principios universalmente aceptados, el EBDH conduce a resultados mejores y más sostenibles. Lo hace mediante el análisis y tratamiento de las desigualdades, prácticas discriminatorias y relaciones injustas de poder que están a menudo en el corazón de los problemas del desarrollo y que plantean una grave amenaza para el desarrollo si no se abordan. El cuadro siguiente destaca el EBDH dentro del contexto de la GBR.
¿Qué le añade el enfoque basado en los derechos humanos (EBDH) a la GBR?
Mientras que la GBR es una herramienta de gestión que ayuda a lograr un resultado deseado, el EBDH es un marco que ayuda a definir los resultados y el proceso por el que se han conseguido.
El EBDH especifica quién debe ser el sujeto de los resultados de la programación: los titulares de derechos y portadores de deberes:
-Los Efectos Directos deberían reflejar la mejora en el rendimiento o la responsabilidad fortalecida del titular de derechos y de deberes resultante de un cambio institucional o de conducta.
-Los Productos deben cerrar las brechas de capacidad.
Supervisando cómo los programas se han guiado por los principios de derechos humanos: * no discriminación, participación, rendición de cuentas) en el proceso de consecución de resultados.
Especificando cuáles deberían ser los resultados de la programación: la realización de los derechos humanos como están establecidos en los instrumentos internacionales.

## Slide 14
Ventajas
Una mayor concentración en los resultados en lugar de actividades
Transparencia mejorada
Rendición de cuentas mejorada
Mejora de la medición de los logros del programa (rendimiento en vez de utilización)
Mejora del enfoque estratégico
No hay opción, es un estándar del sistema
¡Para obtener más fondos!

## Slide 15
Desafíos
Difícil aplicar la lógica causal
Difícil de aprender
Difícil de integrar
Difícil de revisar (... O renuencia a revisar? )
Difícil de medir
Difícil de "atribuir"
(A nivel de efectos directos, la ONU debe rendir cuentas, pero no es totalmente responsable)
Notes: Difícil aplicar la lógica causal, especialmente en relación co procesos complejos, no transparentes o multifacéticos
Difícil de aprender La GBR no es intuitiva, no es fácil "enseñarla", se requieren años de uso para lograr práctica y un entendimiento común
Difícil de integrar, por ejemplo, preocupaciones de género y derechos humanos en la cadena de resultados y en indicadores
Difícil de revisar, y por lo tanto a menudo se "fija"
Difícil de medir: la multitud de "tipos de indicadores, dificultades en la elección de un número razonable, la confianza en los indicadores no medibles, la búsqueda de la visibilidad de los indicadores, débil seguimiento de indicadores
Difícil de "atribuir", especialmente a nivel de efectos directos
(La ONU debe rendir cuentas, pero es no totalmente responsable)

## Slide 16: Rendición de cuentas por los Resultados
Para el MANUD, la mutua rendición de cuentas significa la mutua obligación de rendir cuentas de las partes que trabajan juntas en efectos directos compartidos
Los UNCT deben rendir cuentas por los efectos directos, no son totalmente responsables por su consecución.
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA
Manual de GBR, p. 8-10
Rendición de cuentas por los Resultados
El concepto de mutua rendición de cuentas 'se ha consolidado como una consideración del desarrollo y eficacia de la ayuda, aunque persistan interrogantes sobre las consecuencias reales. A los efectos del MANUD, la responsabilidad mutua se interpreta en el sentido de la responsabilidad respectiva de las partes que trabajan juntas para lograr efectos directos compartidos. Esta noción de rendición de cuentas respectivas refleja el hecho de que la responsabilidad no es fungible y que, en última instancia, deberá exigirse a un actor específico. Muchas partes interesadas contribuyen a los efectos directos del MANUD y cada una es responsable de su contribución.
Fondos, programas y organismos especializados de la ONU colaboran en tanto que partes del Equipo de País con las contrapartes nacionales para determinar los efectos directos del apoyo de la ONU en un país en particular. Los efectos directos del apoyo de las Naciones Unidas se enmarcan en el MANUD u otro documento de acuerdo común y siempre se derivan de los objetivos de desarrollo nacionales del país.
Los miembros del UNCT deben rendir cuentas a los gobiernos asociados por su contribución general a los objetivos de desarrollo nacional a través de su contribución al logro de efectos directos concretos a nivel del MANUD
Dicho de otra manera ... los UNCT deben rendir cuentas por los efectos directos, no son totalmente responsables de su consecución.

## Slide 17: Una Tipología para la GBR: Mitigación de la pobreza
Impacto
Producto
Actividad
Pobreza mitigada
Incubadoras de modelos de negocio en provincias más pobres
Adquirir instalaciones
Formación del personal
Provisión de micro-créditos
Resultados
Como…
Foco
@
margen de tiempo
<1 año
<5 años
5-10 años
más
menos
Nivel de control
Operacional/habilidades, técnicas, utilidades y servicios
¡Humano!
Efecto Directo
El empleo y la generación de mayores ingresos
Institucional/de comportamiento
<5 años
entonces
si
si
si
entonces
entonces
Promesas
Las prioridades nacionales/ODMs nacionales
¡Una buena apuesta!
Brechas de capacidad disminuidas
Derechos Humanos realizados
Mejora en el rendimiento
más
Rendic. colectiva de cuenta/s
menos
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA
Como introducción a la GBR, insista en que no hay absolutos en materia de GBR - más bien se trata de una tipología en bruto para ayudarles a navegar - una guía - no una camisa de fuerza.
Cada una de las columnas de información aparece en orden, de izquierda a derecha. El presentador introduce la terminología de efectos directos de arriba a abajo (de impacto a actividad)
A continuación vienen las flechas. El mensaje principal aquí es que existe una lógica vertical de la causalidad que fluye entre los niveles.
A continuación emerge la columna amarilla de ejemplos. Estos ejemplos coinciden con la diapositiva anterior, por lo que es una oportunidad para aclarar una vez más los niveles y la causalidad
A continuación, aparecen las banderas "si...entonces" Una vez más, hacer hincapié en la lógica vertical, causal de los resultados.
La columna blanca surge para ofrecer el enfoque general de cambio en cada nivel de resultado.
La columna verde surge entonces, haciendo hincapié en el plazo para los niveles de resultados.
A continuación, emerge el triángulo rojo. Mensaje: que la responsabilidad colectiva por los resultados aumenta a medida que se avanza en la cadena de resultados. Al nivel de Efectos Directos, no es probable que ninguna agencia sea capaz de garantizar un resultado. Por el contrario, serán necesarios los esfuerzos colectivos de varias agencias y los socios.
Última – aparece el segundo nivel de Efectos Directos. Este es el momento de introducir el enfoque de la ONU para la GBR, que tiene dos niveles de Efectos Directos - Efecto directo del MANUD y Efectos Directos contribución del PP (PP/CP: Programa País/Country Program) Señale que el segundo nivel de Efecto Directo sigue siendo un resultado a nivel de Efectos Directos (es decir, institucional/de comportamiento; 5 años), pero con un mayor nivel de ambición.
Ahora, mostrar cómo diferentes resultados se relacionan con lo humano. Estos resultados encajan en la Matriz de Resultados.
Realización de los derechos humanos, tal como están recogidos en los instrumentos internacionales:
Impactos Cambio humano - cambio en la calidad de vida - realización de DHs
↑
Efecto Directo Aumento del rendimiento de los titulares de derechos y portadores de deberes
↑
Productos Fortalecimiento de la capacidad de TDs, PDs
↑
Proceso: Guiado por principios de Derechos Humanos

## Slide 18
Efecto Directo: Definición y aspectos claves
Cambios en el rendimiento o comportamientos institucionales
Contribución estratégica a las prioridades del país/ODMs
Número de Efectos Directos depende de los retos y ventajas comparativas del Equipo de Pais
Prioridades colectivas (pero no requieren la contribución de todas las agencias)
Producido por los efectos combinados de los productos que aportan
Reflejan una elección en la estrategia o política
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA
Manual GBR, p.19.
Los efectos directos describen los cambios previstos en las condiciones de desarrollo resultantes de la cooperación con los UNCT. Se refieren a los cambios en el rendimiento institucional o de comportamiento entre los individuos o grupos como se vería a través de un cristal de derechos humanos. El logro de los efectos directos depende fundamentalmente del compromiso y las acciones de las partes interesadas, así como de los resultados a alcanzar por el gobierno y sus socios fuera del MANUD.
Efectos directos del MANUD son los resultados colectivos estratégicos para la cooperación del sistema de las Naciones Unidas en el plano nacional, destinados a apoyar el logro de las prioridades nacionales. Efectos directos del MANUD deben ser específicos, estratégicos y contribuir claramente a las prioridades nacionales, y también deben estar vinculados y apoyarse en los productos del programa o proyecto. Los productos deberían estar vinculados a los que deban rendir cuentas de ellos. La cadena de resultados debe tener una lógica interna mucho más fuerte. Los indicadores también deben ayudar a medir regularmente los efectos directos del MANUD, de modo que la toma de decisiones se vea informada por datos pertinentes.
Los indicadores son necesarios para medir el logro de los efectos directos y productos. Orientaciones más detalladas sobre cómo desarrollar estados de efectos directos y de productos está disponible en los informes técnicos de los efectos directos y productos.

## Slide 19
Productos Definición y aspectos claves
Concretos
Cambios operativos: nuevas habilidades o capacidades, disponibilidad de nuevos productos y servicios
Deben llevarse a cabo dentro del período del programa
Los gerentes tienen un alto grado de control
   Si el resultado se encuentra mayormente fuera del control o de la influencia del programa o proyecto, no puede ser un producto
Fracaso en la entrega significa fracaso del programa o proyecto
A menos que se den en el marco de un programa conjunto, los productos no son resultados colectivos
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA
Manual GBR, p.19.
Las productos son los cambios en las destrezas o habilidades, o la disponibilidad de nuevos productos y servicios que que hay que alcanzar con los recursos asignados y en el plazo especificado. Las productos son el nivel de resultado al que emergen las claras ventajas comparativas de los distintos organismos y donde se percibe con más claridad las cuentas que se deben rendir.
- Productos es donde emergen las ventajas comparativas específicas de los diferentes organismos
- Productos no son actividades completas - representan los cambios derivados de la realización de un conjunto de actividades Análisis de políticas, formación, talleres, encuestas: son actividades. Las productos son las nuevas aptitudes, habilidades, productos o servicios, que resultan de una combinación de actividades.
Los indicadores son necesarios para medir el logro de los efectos directos y productos. Orientaciones más detalladas sobre cómo desarrollar estados de efectos directos y de productos está disponible en los informes técnicos de los efectos directos y productos.

## Slide 20
Matriz de efectos directos
Notes: Antes de el taller determinar si el UNCT ha tomado una decisión sobre si va a utilizar la opción 1A o 1B. Una vez adoptada la decisión, mostrar la versión correspondiente. Véase nota sobre los pros y los contras de las diferentes opciones.
De las directrices del MANUD, p15-16
Opciones: Los UNCT tienen dos opciones para el nivel de resultados en la matriz de resultados. El UNCT, con el gobierno, determina la opción que corresponde mejor al contexto del país. Los UNCT tienen la flexibilidad para mantener la matriz de resultados al nivel de efectos directos (Opción 1 bis), o bien desarrollar una matriz de resultados más completa, que incluya productos (Opción 1b). Ambas opciones incluyen indicadores, parámetros de referencia, objetivos, medios de verificación, riesgos y supuestos, rol de socios y recursos. La cadena de resultados y el sistema de rendición de cuentas tiene que ser acordado por todas las partes interesadas.
Opción MANUD 1A.
Si el Equipo de País elige la opción 1a, puede preparar un Plan de Acción del MANUD o un plan operativo similar común que refleje los productos que contribuyen a los efectos directos del MANUD. La cadena de resultados sería:
Efectos directos (MANUD) Productos← y acciones clave (Plan de Acción del MANUD) ← Actividades (planes de trabajo anuales).
Si el Equipo de País no se está preparando un Plan de Acción del MANUD o un plan operativo similar común, entonces debe garantizar el flujo de la cadena de resultados a través de:
Efectos directos (MANUD) ← productos, acciones clave y actividades (planes de trabajo bi-anual y anual; PAPP/CPAP; programas conjuntos; Documentos del Proyecto específicos de Agencia).
Los grupos interinstitucionales responsables de S&E garantizan que las contribuciones a nivel de productos de todos los organismos a los efectos directos del MANUD sean capturados, monitoreados y se informe sobre ellos.
Beneficios clave:
Enfoque estratégico: Al mantener la matriz de resultados a nivel de efectos directos, el UNCT puede presentar sus prioridades colectivas estratégicas y su nicho en el país con más claridad.
Rendición de cuentas: Con la presentación del Informe de Progreso del MANUD, UNCTs deben rendir cuentas cada vez más sobre su contribución a los resultados a nivel de efectos directos del MANUD, además de los productos, independientemente del lugar en que se reflejen. Un mayor énfasis en los efectos directos en el MANUD apoya este cambio de la rendición de cuentas.
Formato conciso: Centrarse en los efectos directos facilita una matriz de resultados del MANUD menos pesada. Las prioridades estratégicas de los UNCT, incluidos los indicadores clave,riesgos y supuestos, el rol de los socios y los recursos necesarios estarán accesibles en unas pocas páginas.
Validez: Dado que los efectos directos generalmente no cambian, el MANUD sigue valiendo como estrategia de los UNCT para el ciclo de programación y no necesita ser actualizado anualmente.
Aspectos a considerar:
No hay sustituto para las productos: El Equipo de País todavía tiene que desarrollar el siguiente nivel de resultados, a saber, productos, que luego deben ser especificados en un Plan de Acción del MANUD, PAPP (CPAP) de agencia o equivalente.
No hay sustituto para la priorización: Una matriz de resultados más corta a nivel de efectos directos - por sí misma - no garantiza un enfoque estratégico del MANUD. Es fundamental que los UNCTs prioricen rigurosamente los resultados a todos los niveles - de efecto directo, producto y actividad - y que limiten los productos e indicadores a un número manejable, con independencia de que estén contenidos en el MANUD, en el Plan de Acción del MANUD o en los PAPP/CPAP.
Riesgo de cadena de resultados desconectados: Es aconsejable que los UNCT no aplacen el desarrollo de productos para una etapa posterior. Una cadena de resultados lógica y coherente requiere que los productos y efectos directos se desarrollen simultáneamente y de forma iterativa: los efectos directos tienen que ser ajustados a la luz de los productos y viceversa con el fin de asegurar que los productos contribuyan lógicamente hacia los efectos directos a través de una coherente lógica "si...entonces".
Si el MANUD se mantiene al nivel de efectos directos, efectos directos pueden ser definidos en un Plan de Acción del MANUD o en documentos de agencia como el PAPP/CPAP
Independientemente de la opción elegida, agencias deben rendir cuentas de sus respectivas contribuciones al logro de efectos directos. Las agencias deben rendir plenamente cuentas de sus respectivas producciones. Las productos sólo pueden ser compartidos por dos o más organismos y sus asociados en la ejecución si indican una oportunidad para la programación conjunta. Las productos pueden ajustarse, cuando sea necesario, para tener en cuenta los cambios en el entorno de desarrollo, incluidos los cambios en la disponibilidad de recursos. (Ver Un Marco Presupuestario)
20

## Slide 21
Matriz de efectos directos
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA
De las directrices del MANUD, p15-16 Véase nota sobre los pros y los contras de las diferentes opciones.
Opción MANUD 1B.
Opciones: Los UNCT tienen dos opciones para el nivel de resultados en la matriz de resultados. El UNCT, con el gobierno, determina la opción que corresponde mejor al contexto del país. Los UNCT tienen la flexibilidad para mantener la matriz de resultados al nivel de efectos directos (Opción 1 bis), o bien desarrollar una matriz de resultados más completa, que incluya productos (Opción 1b). Ambas opciones incluyen indicadores, parámetros de referencia, objetivos, medios de verificación, riesgos y supuestos, rol de socios y recursos. La cadena de resultados y el sistema de rendición de cuentas tiene que ser acordado por todas las partes interesadas.
Si el Equipo de País elige la opción 1b, y no prepara un Plan de Acción MANUD o un plan operativo común similar, la cadena de resultados sería:
Efectos directos y Productos (MANUD) ← productos y Acciones clave (PAPP/CPAP/Documentos de Proyecto) Actividades ← (Planes Anuales de Trabajo).
Esta opción representa el formato convencional de la matriz de resultados.
Beneficios clave:
Transparencia: Listado de la totalidad de los compromisos de las Naciones Unidas en el país;
Rendición de cuentas: Una matriz de resultados del MANUD detallada le proporciona al UNCT un marco de rendición de cuentas clara, ya que la división del trabajo entre las agencias sólo se hace evidente en ese nivel: por lo general, sólo una agencia es responsable de cada producto.
Aspectos a considerar:
Costos de transacción: El desarrollo de un marco de resultados realista, coherente y lógico que incluya tanto los efectos directos y productos pueden ser un proceso difícil y lento. Sin embargo, como demuestra la experiencia, esta inversión en la fase inicial de planificación facilitará en gran medida una aplicación efectiva, seguimiento y evaluación en todo el ciclo de programación.
Establecimiento de prioridades: Anteriores generaciones del MANUD adolecían de la tendencia a contener demasiados productos e indicadores que tenían la intención de ser útiles como herramientas de gestión eficaces. El UNCT debe dar prioridad a sus resultados a todos los niveles (efectos directos, productos, actividades) de acuerdo con sus capacidades y ventajas comparativas y sin comprometer el flujo de la cadena de resultados.
Independientemente de la opción elegida, agencias deben rendir cuentas de sus respectivas contribuciones al logro de efectos directos. Las agencias deben rendir plenamente cuentas de sus respectivas producciones. Las productos sólo pueden ser compartidos por dos o más organismos y sus asociados en la ejecución si indican una oportunidad para la programación conjunta. Las productos pueden ajustarse, cuando sea necesario, para tener en cuenta los cambios en el entorno de desarrollo, incluidos los cambios en la disponibilidad de recursos. (Ver Un Marco Presupuestario)
21

## Slide 22
Actividad de grupo Usando el conjunto de tarjetas, desarrollar un marco de resultados…
Notes: Los grupos deben liberar espacio en su mesa o en el piso, extender las tarjetas y crear un marco de resultados, utilizando este diagrama como modelo general.
Asegúrese de señalar que se trata sólo de un modelo - las tarjetas pueden contener más de 2 efectos directos.

## Slide 23
Reducir el nivel de pobreza y desigualdad de ingresos
Creación de nuevos negocios y empleos en zonas objetivo rurales y urbanas pobres
Control piloto de fondos de desarrollo de negocios locales en áreas seleccionadas
Grupos desfavorecidos como jóvenes y PVVS tienen acceso a servicios de empleo mejorados y créditos preferenciales para desarrollo empresarial
Desarrollo de programas de formación vocacional basados en mercado
Creación de Asociaciones Público-Privadas (APP) en zonas rurales y urbanas para desarrollo de infraestructura y prestación de servicios
Las administraciones públicas locales operan de una manera más eficaz y transparente
Se fortalece el marco de descentralización, con énfasis en (1) delegación de autoridad (2) descentralización de servicios, (3) Evaluación de costo de servicios locales y necesidades presupuestarias de APLs.
Procedimientos administrativos y sistemas simplificados y racionalizados para ofrecer mejores servicios.
Implementar y dar seguimiento de manera participativa departamentos específicos del plan de APLs,
Notes: Este conjunto de tarjetas está disponible en los recursos para esta sesión.
Instructions:
“These card sets contain results from a current UNDAF. There is 1 National priority, there are 2 or more outcomes, and for each outcome there are 2 or more outputs. But the cards are all jumbled-up! Spread the cards out on your table and re-create the results framework. Please use the model on the slide (show slide with generic results framework, as an example).
After 10 minutes, stop and debrief with ‘solution’ on slide
Facilitate a discussion on the exercise. Review the slide notes for examples of common questions and issues. Ask participants if they agree or disagree with the UNCT’s results framework. Take all points, have a discussion, but don’t insist that the UNCT framework is correct or the only solution. In the discussion, you will be asking participants to use their new knowledge about RBM to challenge the results.
The key points to emphasise:
- RBM is not a science
- An outcome in one country situation, may be more appropriate as an output in another - context is critical
- The flow or logic of results is most important – and not that it is correct absolutely, but that it is plausible, taking into consideration the role of partners and assumptions
3 common issues raised during de-briefing:
Issue: 1st Outcome
New businesses and jobs are created… is too ambitious – the UN is not in the business of creating new jobs, we can’t guarantee that…etc.
Response:
- It is a high level result, that relates to both institutional and behavioural change. The ambition is heightened by the focus in ‘poor’ areas. The measurement and targeting of this is difficult, and the sustainability could be a question.
- You are right that the UN cannot guarantee this result. It will require work and investment by many partners. But this makes it an outcome. The UN makes a contribution, but is not solely responsible for its achievement. The UN’s specific contributions - its promises - are listed in the outputs
- But is the outcome still too ambitious?
- The key aspect is the focus on ‘targeted’ areas. If the UN and partners were expecting to affect the rate of new business development and job creation nationally, it would be worrying. However the focus on targeted areas is important. For example, it could be a pilot business development initiative in 1 Province or several under-served Districts. In this situation, it is plausible that he resources of the UNCT, working with national and local partners and donors, could achieve this result.
Issue: 2nd Outcome
The UN cannot guarantee that local public administrations are more effective and transparent – this is also too ambitious.

## Slide 24
Reducir la propagación del VIH y el SIDA
Mayor acceso a tratamiento, atención y apoyo.
Fortalecimiento de la capacidad para el despliegue de servicios de tratamiento y atención médica, incluyendo la garantía de calidad.
Fortalecimiento de la capacidad para la adquisición de medicamentos y gestión logística.
Desarrollo de una estrategia nacional integral para lograr el acceso universal al tratamiento, atención y apoyo a las PVVS.
Asistencia alimentaria a las PVVS más vulnerables y sus hogares.
Mayor acceso a un paquete integral de servicios de prevención.
Capacidad por parte del Gobierno y de la sociedad civil de desarrollar e implementar intervenciones de cambio de comportamiento, con énfasis en grupos vulnerables.
Fortalecimiento de la capacidad de proporcionar servicios de calidad y productos básicos de prevención en todos los distritos.
Un NAC (Centro de Asesoría Barrial) eficaz, eficiente y capaz de cumplir su mandato.
Desarrollo por parte de instituciones clave de un marco nacional para involucrar a las PVVS en los esfuerzos de desarrollo de la capacidad.
Existe un marco nacional de S&E para el VIH/SIDA que funciona, con seguimiento armonizado de recursos.
La Junta y Secretaría del NAC (Centro de Asesoría Barrial) son capaces de conducir, planificar, coordinar, dar seguimiento y evaluar la respuesta multisectorial.
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA
Este conjunto de tarjetas está disponible en los recursos para esta sesión.

## Slide 25
Trampas típicas
Divagación (...y falta de lenguaje que denote cambio)
Promover el desarrollo económico equitativo y gobierno democrático de acuerdo con normas internacionales, consolidando capacidades nacionales a todos los niveles y fortaleciendo ciudadanos aumentando su participación en procedimientos de toma de decisiones
Demasiado ambicioso
Consolidación del estado de derecho, igualdad de acceso a la justicia y promoción de derechos
Resultados múltiples
El Estado mejora su prestación de servicios, y su protección de derechos - con la participación de la sociedad civil con conformidad a obligaciones internacionales

## Slide 26
Trampas típicas
Indeciso (es decir, Se presta apoyo para mejorar...)
Apoyo a desarrollo del potencial institucional para gobernabilidad mejorada
Tan generales, que pueden significar cualquier cosa
Promover capacidad sostenible de desarrollo y mejora de capacidad a nivel municipal
Coincidencia de Objetivos Nacionales/ODMs (impactos)
Reducir sustancialmente el nivel de pobreza y desigualdad de ingresos, de conformidad con los ODM y los DELP
Medios y fines confusos
Fortalecer la protección de los recursos naturales mediante la creación de un entorno propicio que promueva la buena gestión de los recursos

## Slide 27
Problemas más específicos
Tautologías en la cadena de resultados
Resultados no lógicamente vinculados
Resultados no suficientemente específicos
Resultados compuestos de varios resultados
Resultados que no expresan cambio (por ejemplo, apoyo para fortalecer ....)
Declaraciones de resultados muy detalladas
Confusión entre los niveles de resultados
Indicadores
  No vinculados lógicamente con el resultado
  No mensurables
  Nuevos resultados
  ¡Demasiados!

## Slide 28
Ejemplos de País
Nota para el facilitador:
Insertar 1-3 diapositivas con las cadenas de resultados del MANUD en curso
Con sus nuevos conocimientos, pida a los participantes que reflexionen si sus resultados son SMART
A continuación ejemplos de la República Democrática Popular de Laos ...

## Slide 29
República Democrática Popular Laos: Efectos Directos actuales
1. En 2011, medios de subsistencia de las poblaciones pobres, vulnerables y la inseguridad alimentaria se han mejorado a través del desarrollo sostenible
2. En 2011, acceso mayor y más equitativo y utilización de servicios sociales de calidad y priorizados
3. En 2011, fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas y privadas para cumplir con sus obligaciones y una mayor participación de la gente en el gobierno y en la defensa de la promoción de los derechos humanos de conformidad con la Declaración del Milenio.
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA
Estos fueron los efectos directos actuales del MANUD de Laos en el momento del taller EBDH-GBR.
Se parecen mucho a los malos ejemplos dados anteriormente. Proponer a debate, no hace falta decirlo así.
Simplemente muestre al grupo sus propios efectos directos actuales que los lean y hagan comentarios.
Tomar nota de los comentarios.
No sea demasiado crítico. Que sean críticos consigo mismos.
Algunos pueden señalar aspectos positivos de estos resultados. Por ejemplo, el enfoque en el resultado 1 sobre los grupos vulnerables, incluyendo las comunidades aquejadas de inseguridad alimentaria.
El mensaje general es que, con la aplicación del EBDH, podemos hacerlo mejor ...

## Slide 30
1. En 2011, medios de subsistencia de las poblaciones pobres, vulnerables y la inseguridad alimentaria se han mejorado a través del desarrollo sostenible
1.1 Acceso mejorado y equitativo a la tierra (entre hombres y mujeres) mercados y servicios sociales y económicos, utilización ecológicamente sostenible de los recursos naturales, con un crecimiento equilibrado de la población
¿Pueden el UNCT y las contrapartes realmente hacer esto?
¿Cuáles son los temas clave de rendimiento o brechas de capacidad subyacentes a la situación?
1.2 Producción agrícola mayor y más diversificada, y utilización sostenible de productos forestales no madereros
1.3 Mejora de la seguridad alimentaria del hogar
1.4 Mayor apropiación y capacidad para la planificación y ejecución en favor de los pobres, coordinación de la ayuda armonizada, y gestión de desastres
1.5 ambiente habilitado para el crecimiento con equidad.
Para esta cadena, 43 indicadores - ninguno a nivel de efectos directos
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA

## Slide 31
2. En 2011, acceso mayor y más equitativo y utilización de servicios sociales de calidad y priorizados
2.1 Acceso mayor y equitativo a la educación básica de calidad;
2.2 Mejora de la equidad, eficiencia y calidad de los servicios de salud con el aumento de cobertura de los servicios de salud con énfasis en salud materna e infantil, planificación familiar, nutrición, control de enfermedades transmisibles, agua y saneamiento
Los indicadores no tienen en cuenta las 3 dimensiones
2.3 Aumento de la cobertura de calidad y prevención del VIH SIDA, tratamiento, atención y apoyo, centrándose en los grupos más vulnerables (niños incluidos) como se define en la estrategia nacional sobre el VIH y el SIDA, infecciones de transmisión sexual.
Esta cadena es UNA GRAN tautología
Algunos de estos suenan como las prioridades nacionales
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA

## Slide 32
3. En 2011, fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas y privadas para cumplir con sus obligaciones y una mayor participación de la gente en el gobierno y en la defensa de la promoción de los derechos humanos de conformidad con la Declaración del Milenio.
¿Lógica si...entonces ...?
3.2 Acceso mejorado y más equitativo a la justicia y al estado de derecho mejorado
¿Estamos llegando un poco mas lejos?
3.4 La realización progresiva de las obligaciones convencionales internacionales, incluida la protección de los derechos humanos, de conformidad con la Constitución de Laos y la Declaración del Milenio
Estos suenan más a prioridades nacionales
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA

## Slide 33
En 2013, las mujeres en edad reproductiva en la provincia de Benguela disfrutan de un mayor acceso a la atención en salud materna de alta calidad
Responde a una norma relacionada con el derecho a la salud
Refleja las recomendaciones de la CEDAW, el CRC y el CESCR
Se consagra el principio de igualdad y no discriminación
Contiene un tema y una descripción clara del cambio
  (Un "quién" y un "qué")
Es comprensible por la mayoría de los lectores
Esto refleja una clara opción de política o estrategia
Es específico, mensurable, y con plazos
Pero ...
¿Es alcanzable?
¿Es relevante a las prioridades nacionales de desarrollo?
¿Es una buena apuesta?
Estos son factores contextuales
Buen ejemplo
Notes: Lista qué contenidos del derecho a la salud se abordan ...
Indicadores:
% de mujeres completan cuatro visitas prenatales -
-% Partos supervisados por parteros capacitados
- Nº de Centros de Salud del Distrito con personal y equipo para proporcionar servicios de AOEm
-% De mujeres/familias que informes que están satisfechos con los servicios de atención obstétrica (en la encuesta de servicio completada en todos los centros de salud)

## Slide 34
Papua Nueva Guinea (2008-2012)
Resultado 1.1 Parlamentos provinciales y nacionales seleccionados funcionan más eficazmente y llevan a cabo sus funciones legislativas y de supervisión
  - NO. Usuarios (diputados, comisiones, investigadores) de los servicios prestados por los Servicios jurídicos del Parlamento, (investigación de la biblioteca, etc;
  - Cantidad y calidad de la legislación elaborada y aprobada.
Resultado 4.3 Para el año 2012, niñas experimentan menos desigualdades en su asistencia a la escuela
  - Un plan nacional y presupuesto para poner en práctica la política de la educación de las niñas;
  - Número de Escuelas Amigas de las zonas de programa
  - Número de profesores capacitados para brindar asesoramiento;
  -% De incremento en la matrícula de las niñas y su permanencia en las áreas del programa
Ejemplos
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA
Papua Nueva Guinea (2008-2012)
Resultado 1.1 Parlamentos provinciales y nacionales seleccionados funcionan más eficazmente y llevan a cabo sus funciones legislativas y de supervisión
- NO. Usuarios (diputados, comisiones, investigadores) de los servicios prestados por los Servicios jurídicos del Parlamento, (investigación de la biblioteca, etc;
- Cantidad y calidad de la legislación elaborada y aprobada.
Producto 1.1.2 mecanismos legislativos de las provincias están establecidas y operativos en las provincias seleccionadas y vinculados a los sistemas del parlamento nacional
Resultado 2.3 Para el año 2012, niños y jóvenes vulnerables experimentarán un mejor acceso a servicios sociales básicos, incluidos los servicios de protección y justicia, especialmente en las zonas rurales y aisladas
-. N o relevancia y diversidad de los servicios básicos accesibles a los niños vulnerables, en particular en las zonas rurales
- N o servicios. Huérfanos y niños vulnerables con acceso a la salud, la educación, bienestar y registro de nacimientos
Resultado 3.1 Para el año 2012, DEC gestiona, supervisa y coordina con otras instituciones gubernamentales pertinentes el uso sostenible de los recursos naturales
- El gobierno tiene capacidad para hacer cumplir la legislación y las políticas;
Gobierno tiene un plan para incorporar las cuestiones ambientales.
Producto 3.1.2 Comunidades en las provincias seleccionadas son capaces de utilizar sus recursos naturales de manera sostenible para mejorar sus medios de subsistencia.
- Formación en uso más sostenible de los recursos de la comunidad;
- Las comunidades seleccionadas son capaces de acceder a la financiación y gestión de proyectos de pequeñas donaciones.
(Una actividad y un nuevo resultado - ¿cómo podríamos reposicionar estos indicadores)
Resultado 4.3 Para el año 2012, niñas experimentan menos desigualdades en su asistencia a la escuela
- Un plan nacional y presupuesto para poner en práctica la política de la educación de las niñas;
- Número de Escuelas Amigas de las zonas de programa
- Número de profesores capacitados para brindar asesoramiento;
-% De incremento en la matrícula de las niñas y su permanencia en las áreas del programa

## Slide 35
Ejemplos
Uganda (2010-2014)
Políticas basadas en la evidencia, estrategias y planes, revisadas, desarrolladas y provistas de los recursos adecuados a través de enfoques participativos e inclusivos para aumentar el acceso a los servicios sociales de calidad.
Azerbaiyán (2011-2015)
Para el año 2015, la sociedad civil, medios de comunicación, y los grupos vulnerables gozan de un mayor rol en la formulación de políticas y procesos de implementación.
Ruanda (2008-2012)
Capacidad fortalecida de las principales instituciones públicas y privadas para aplicar los principios y estándares de igualdad de género en el rendimiento, prácticas y comportamientos
Vietnam (2006-2010)
Fortalecimiento de proceso legislativo, garantías jurídicas y mecanismos de justicia para los grupos vulnerables, asegurando la coherencia entre el sistema jurídico y las normas constitucionales y tratados internacionales
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA
Use 4 preguntas EBDH claves en el rotafolio para obtener retroalimentación de los participantes.
Otros ejemplos se enumeran a continuación, incluidos los indicadores:
Botswana (2010-2016)
Fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos responden a los derechos de grupos vulnerables (jóvenes, niños, mujeres, personas que viven con el VIH y el SIDA, refugiados y discapacitados).
Uganda (2010-2014)
Las poblaciones vulnerables en Uganda, especialmente en el norte, se benefician cada vez más de servicios sociales sostenibles y de calidad para el año 2014.
Políticas basadas en la evidencia, estrategias y planes, revisadas, desarrolladas y provistas de los recursos adecuados a través de enfoques participativos e inclusivos para aumentar el acceso a los servicios sociales de calidad.
Indicadores:
Un conjunto estándar de indicadores del PND acordado, consolidado y reportado en todo el país; base de referencia: No se da (2009/2010); Objetivo: Se da en 2012
Puntajes de índice compuesto de política nacional de HIV; Línea de base: 67.5 de 100 puntos (2005); Objetivo: 85 para 2012
Azerbaiyán (2011-2015)
Para el año 2015, la sociedad civil, medios de comunicación, y los grupos vulnerables gozan de una mayor rol en la formulación de políticas y procesos de implementación.
Namibia (2006-2010)
En 2010, medios de subsistencia y seguridad alimentaria entre los grupos más vulnerables mejorados en lugares muy afectados
Rwanda (2008-2012) Resultado 4: Igualdad de géneros
Capacidad fortalecida de las principales instituciones públicas y privadas para aplicar los principios y estándares de igualdad de género en el rendimiento, prácticas y comportamientos
Vietnam (2006-2010) Resultado 4.5
Fortalecimiento de proceso legislativo, garantías jurídicas y mecanismos de justicia para los grupos vulnerables, asegurando la coherencia entre el sistema jurídico y las normas constitucionales y tratados internacionales

## Slide 36
Trabajo en Equipo
En grupos ...
Reflexionar sobre el análisis de 3 pasos
Desarrollar ...
  1 Efecto Directo
  Un cambio en el rendimiento del titular del derecho o del portador de deberes ... ¿Qué están haciendo de manera diferente?
  Puede implicar, jurídicas, políticas y reformas institucionales
  Sugerencia:
  Combine titulares de derechos y portadores de deberes y la reivindicación por un resultado más ambicioso
  Combine portadores de deberes o titulares de derechos y las brechas de capacidad a nivel superior (conductas) para un resultado menos ambicioso
  2 productos que contribuyen
  Nuevas capacidades que contribuyen a un mayor rendimiento
  Sugerencia: Mire las principales brechas de capacidad de portadores de deberes o titulares de derechos - en particular las relacionadas con habilidades, capacidades, productos y servicios

## Slide 37
Trabajo en Equipo (Cont.)
Construir un marco de resultados en la pared ...
Notes: Outcome: Efecto Directo
Output: Producto

## Slide 38: Definiendo resultados…
Fortalecer la capacidad de los trabajadores de la salud de hacer X mediante la realización de Y, ...
Se fortalece la capacidad de los trabajadores de la salud de hacer X mediante la realización de Y, ...
Capacidad de los funcionarios de salud en los
4 distritos más pobres se ve fortalecida
de hacer X mediante la realización de Y, ...
Fortalecimiento de la capacidad capacidad de los trabajadores de la salud de hacer X
mediante la realización de Y, ...
Los trabajadores de la salud en los 4 distritos más pobres son más capaces de X
Vamos a utilizar el lenguaje de resultados para acentuar la condición futura que queremos alcanzar.
¿Todos los trabajadores de la salud, en todas partes? ¿Puede ser más específico? ¿Hay trabajadores de la salud particularmente débiles o con menos recursos que haya que destacar?
Podemos sacar la información que se relacione con cualquiera de estas estrategias o actividades.
Ahora, vamos a intentar llevar el tema del cambio al frente, y cambiar la voz pasiva por la activa
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA

## Slide 39: PROCESO MANUD
Hoja de Ruta
- Proceso de preparación del MANUD
Análisis de País
- Revisión del análisis existente (Diagnóstico)
- Análisis con apoyo del UNCT (EP)
- Identificar ventajas comparativas del UNCT
Planificación estratégica
- Prioridades estratégicas del MANUD/Plan de acción MANUD
Planificación e Implementación del Programa
(Programas de Agencia o Multiagenciales)
seguimiento & Evaluación
El EBDH ofrece las preguntas correctas
El EBDH guía el proceso para medir, dar seguimiento e informar sobre la evolución de todas las partes interesadas
El EBDH nos dice qué clases de cambio debemos fijarnos como objetivo
Notes: Un EBDH aporta profundidad y legitimidad a nuestra práctica de la GBR al decirnos…
las preguntas correctas
Los tipos de cambio que debemos fijarnos como objetivo
cómo medir, dar seguimiento e informar sobre cambios a las partes interesadas.
Valor de EBDH-GBR para el MANUD y programación de país con apoyo de las Naciones Unidas
Un conjunto dinámico de herramientas para el uso con los socios
Comprender hasta qué punto los medios y los fines del desarrollo nacional están sirviendo a los más vulnerables
   ¿Por qué algunas personas/grupos se están quedando atrás?
   Comprender las necesidades de desarrollo de capacidad crítica
   Formular, ejecutar, supervisar y evaluar los programas para abordar la situación, con todos los interesados.

## Slide 40
Enfoque Basado en los Derechos Humanos para el Seguimiento

## Slide 41: Seguimiento vs Evaluación
Seguimiento | Evaluación
Sistemático y permanente Durante la ejecución del programa Seguimiento de las actividades y el progreso Según el plan de trabajo anual Para medida correctiva a corto plazo Rendición de cuentas por la implementación Contribuye a la evaluación Realizado por personal interno ¿Estamos haciendo las cosas bien? | Sistemática y periódica Durante y después de la ejecución del programa Juicio de mérito, valor o provecho de un programa/proyecto En comparación con los criterios de evaluación (pertinencia, eficacia, impacto) Para la toma de decisiones sobre los futuros programas Rendición de cuentas de acuerdo a Resultados Para aprendizaje organizacional y de oficina Realizado por personas ajenas imparciales ¿Hicimos las cosas bien? -

## Slide 42: ¿Qué es el seguimiento?
Seguir el progreso hacia los resultados acordados en la matriz MANUD
Comprueba si siguen siendo válidos o es necesario revisar supuestos y riesgos identificados en la fase de diseño
Permite que los Equipos de País y socios puedan hacer correcciones a mitad de curso como parte integrante de la gestión del programa

## Slide 43: Y ¿Por qué lo necesitamos?
Evaluación regular y sistemática del progreso
Revisión continua de las necesidades de capacidad de los socios
Mejorar la presentación de informes sobre logros con base en resultados
Fortalecer trabajo en equipo y dominio del MANUD entre socios ejecutores
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA

## Slide 44: ¿Qué es evaluación?
Es una función externa separada de la gestión de programas
Determina si los resultados han hecho una contribución valiosa a las prioridades nacionales de desarrollo
3 preguntas clave:
  ¿El Marco de Asistencia aprovecha al máximo las ventajas comparativas del Equipo de País?
  ¿El MANUD genera una respuesta coherente a las prioridades nacionales en el Equipo de País?
  ¿Contribuye el MANUD a la consecución de las prioridades seleccionadas en el marco de desarrollo nacional?
Notes: 44
DIAPOSITIVA ESCONDIDA
GBR en la evaluación
La evaluación es un paso esencial en el ciclo de vida de la GBR y un requisito para MANUD. las reglas y estándares del Grupo UN de Evaluación (UNEG) buscan facilitar la colaboración de todo el sistema en la evaluación, asegurando que las entidades de evaluación dentro de la ONU sigan de acuerdo en principios básicos.
Recuadro 1 Definición de Evaluación: - Una evaluación es una apreciación, lo más sistemática e imparcial posible, de una actividad, proyecto, programa, estrategia, política, asunto, tema, sector, zona de operaciones, el rendimiento institucional, etc. Se centra en los logros esperados y alcanzados, examinando la cadena de resultados, procesos, factores contextuales de causalidad, a fin de entender los logros o falta de ella. Su propósito es determinar la pertinencia, impacto, eficacia y sostenibilidad de las intervenciones y aportes de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. ‖ Una evaluación debe proporcionar información basada en la evidencia que sea creíble, fiable y útil, que permita la incorporación oportuna de las conclusiones, recomendaciones y lecciones en los procesos de toma de decisiones de las organizaciones del sistema de la ONU y sus miembros.
(UNEG Normas de Evaluación en el Sistema de Naciones Unidas, 2005: 5.
Es importante distinguir el rol de la evaluación de la GBR en los siguientes dos aspectos:
El rol de la evaluación como una herramienta de gestión fundamental para el logro de mejores resultados, y
Papel de la función de evaluación en los procesos de GBR (control de calidad).
La evaluación tiene tres funciones principales:
(1) La utilización. Como un aporte a proporcionar a los decisores el conocimiento y evidencia sobre las prácticas de rendimiento y buenas prácticas;
(2) Rendición de cuentas. Para los donantes, patrocinadores, autoridades políticas, partes interesadas y el público en general, y
(3) Contribución. Para la formulación de políticas institucionales, eficacia del desarrollo y eficacia de la organización.

## Slide 45: ¿Y por qué tenemos que hacerlo?
Ver si se están haciendo las cosas de manera correcta
  Relevancia/fundamento/justificación
  Satisfacción de los clientes
Ver si se está haciéndo bien
  Eficacia y coherencia
  Eficiencia: optimizar los recursos
  Sostenibilidad
  Impacto
Ver si hay mejores formas de hacerlo
  Alternativas
  Buenas prácticas
  Enseñanzas aprendidas
  Posicionamiento mejorado para influir en el próximo marco de planificación del desarrollo
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA
Manual GBR, p.30-31.
El rol de la evaluación como una herramienta de gestión fundamental para el logro de mejores resultados - Utilización
Las evaluaciones ayudan a mejorar la eficacia del desarrollo y proveen de insumos críticos a la GBR. A través de la generación de evidencia e información objetiva, las evaluaciones permiten a los administradores tomar decisiones informadas y planificar estratégicamente. Es crítica la capacidad de las organizaciones de llevar a cabo evaluaciones creíbles y usarlas para tomar decisiones basadas en evidencia. La atención se centra en lo que funciona, por qué y en qué contexto. Los que toman decisiones, tales como gerentes, usan evaluaciones para hacer las mejoras necesarias, ajustes en el enfoque o la aplicación de estrategias y para decidir sobre las alternativas.
Función de la evaluación en los procesos de GBR (Aseguramiento de la Calidad) para Rendición de Cuentas
Esto determina el mérito, valor y provecho de una iniciativa/programa y su calidad. Un marco de rendición de cuentas efectivo requiere de información confiable y objetiva. Las evaluaciones pueden brindar esa información. Con el tiempo, la función de rendición de cuentas se ha expandido desde donantes y gobierno primordialmente a las partes interesadas y beneficiarios de las intervenciones de desarrollo. Al proporcionar una evaluación objetiva e independiente, las evaluaciones apoyan la rendición de cuentas de la organización ante su consejo directivo, donantes, gobiernos, socios nacionales y beneficiarios.
Evaluación de la construcción de conocimiento para una aplicación más amplia - Contribución y Aprendizaje
Cuando el interés se centra en el desarrollo de los conocimientos para uso a nivel mundial y de generalización a otros contextos y situaciones, las evaluaciones suelen aplicar una metodología más rigurosa para asegurar un mayor grado de precisión en la evaluación y la información generada para permitir la generalización y una aplicación más amplia, más allá de un contexto particular. Las evaluaciones no deben considerarse como un hecho aislado, sino como parte de un ejercicio en el que las diferentes partes interesadas son capaces de participar en el proceso continuo de generar y aplicar conocimientos evaluativos. Un marco de evaluación que genera conocimiento, promueve el aprendizaje y guía la acción es un medio importante de desarrollo de la capacidad y la sostenibilidad de los resultados.

## Slide 46: Experiencia de Campo
Supervisión del MANUD no es operativa
Grupos de Efectos Directos MANUD no se forman o rara vez se juntan
Responsabilidades no en instrumentos de evaluación del rendimiento
Miembros del grupo no recompensados por sus esfuerzos de seguimiento del MANUD
Grupos de Efectos Directos del MANUD que solo existen en el papel
Lo más importante…
Faltan informes periódicos o coherentes a los UNCTs sobre el progreso global hacia los resultados del MANUD
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA
El requerimiento de seguimiento e información paralelos del MANUD y de Agencias desborda la capacidad de la ONU a nivel de país

## Slide 47: Respuesta del GNUD
Proceso de S&E Simplificado
Plan de S&E
Proceso de revisión anual
Informe de situación individual por cada ciclo del MANUD
Evaluación
¿Qué ha cambiado?
No se requieren más informes anuales al GNUD
Matriz de S&E se fusiona con la Matriz de Resultados MANUD
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA

## Slide 48: Plan de S&E
Diseñado al mismo tiempo que la Matriz de Resultados MANUD
Destaca los mecanismos o modalidades para supervisar la obtención de Productos y la contribución a los Efectos Directos
Consideraciones clave
Datos de indicadores de resultados MANUD deben extraerse de los sistemas nacionales.
Si no hay datos disponibles, se pueden apoyar estudios de línea de base
El Plan de S&E se puede reflejar en una tabla o en la descripción del documento del MANUD
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA

## Slide 49: Grupos de Efectos Directos MANUD...
Expectativas de Efectos Directos MANUD/grupos temáticos:
  Celebrar reuniones periódicas con los asociados para evaluar los progresos;
  Llevar a cabo misiones de vigilancia conjunta (según corresponda)
  Informar periódicamente al Equipo de País sobre lo anterior, y ayudarle a visibilizar lecciones y buenas prácticas ante los responsables políticos
  Examen y documentación de progresos anuales del MANUD (sobre la base del plan de S&E)
Los UNCT deben asegurar...
  Que los miembros del grupo reconozcan sus responsabilidades en la evaluación de instrumentos de rendimiento
  Que los grupos MANUD cuenten con recursos y apoyo de la secretaría para funcionar
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA
Manual GBR, p.29-29.
seguimiento y Evaluación del MANUD como un sistema
Los UNCT necesitan garantizar la puesta en marcha de un sistema efectivo de S&E para vigilar y evaluar su trabajo antes de la aplicación de la labor programática bajo el MANUD. En la práctica, hay que considerar y prever el seguimiento inicialmente en la etapa de planificación y análisis, cuando se encuentran por primera vez las cuestiones clave, tales como datos, capacidades nacionales de S&E; necesidades y compromiso de los interesados. Siempre es más fácil desarrollar tales planes iniciales de S&E al comienzo del proceso del MANUD y luego, gradualmente, fortalecerlos a medida que los miembros del UNCT pasan a las fases de aplicación.
Efectos directos interagenciales o grupos temáticos de S&E vinculados a mecanismos nacionales de S&E. Por ejemplo, mecanismos de coordinación sectoriales - son vitales para garantizar que el seguimiento del sistema de Naciones Unidas sistema sea eficaz y pertinente nacionalmente25. Las asociaciones dentro de los sistemas de Naciones Unidas y con asociados externos son clave para el seguimiento de efectos directos. Los grupos interagenciales de Naciones Unidas deben dar seguimiento e informar regularmente al UNCT sobre el rendimiento a nivel de efectos directos. Como se mencionó anteriormente, este deber de información ha de estar en la medida de lo posible basado en un compromiso creíble de los UNCT con los mecanismos de control nacionales, y usar estos. Una serie de tareas se encuadran en el ámbito de este Efecto Directo/grupo S&E interagencial:
- Celebrar reuniones periódicas con los asociados para evaluar los progresos;
- Llevar a cabo misiones conjuntas de vigilancia coordinada, según corresponda;
- Informar periódicamente al Equipo de País en lo anterior y ayudar a los UNCT a aportar pruebas de seguimiento objetivo, lecciones aprendidas y buenas prácticas a la atención de los responsables políticos;
Examen y documentación de progresos progresos anuales del MANUD (sobre la base del plan de S&E)
El UNCT puede apoyar a su vez a los miembros del grupo en el cumplimiento de estas funciones de esta manera:
1. Reconociendo sus responsabilidades interinstitucionales en la evaluación del rendimiento a nivel de efectos directos;
2. Garantizar que los grupos de S&E MANUD tienen recursos y apoyo de secretaría.

## Slide 50
Expectativas de Efectos Directos MANUD/grupos temáticos:
  Celebrar reuniones periódicas con los asociados para evaluar los progresos;
  Llevar a cabo misiones de vigilancia conjunta (según corresponda)
  Informar periódicamente al Equipo de País sobre lo anterior, y ayudar a los UNCT a traer lecciones y buenas prácticas a la atención de los responsables políticos
  Examen y documentación de progresos anuales del MANUD (sobre la base del plan de S&E)
Los UNCT deben asegurar...
  Que los miembros del grupo reconozcan sus responsabilidades en la evaluación de instrumentos de rendimiento
  Que los grupos MANUD cuenten con recursos y apoyo de la secretaría para funcionar
Grupos de Efectos Directos MANUD...
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA
Manual GBR, p.29-29.
seguimiento y Evaluación del MANUD como un sistema
Los UNCT necesitan garantizar la puesta en marcha de un sistema efectivo de S&E para vigilar y evaluar su trabajo antes de la aplicación de la labor programática bajo el MANUD. En la práctica, hay que considerar y prever el seguimiento inicialmente en la etapa de planificación y análisis, cuando se encuentran por primera vez las cuestiones clave, tales como datos, capacidades nacionales de S&E; necesidades y compromiso de los interesados. Siempre es más fácil desarrollar tales planes iniciales de S&E al comienzo del proceso del MANUD y luego, gradualmente, fortalecerlos a medida que los miembros del UNCT pasan a las fases de aplicación.
Efectos directos interagenciales o grupos temáticos de S&E vinculados a mecanismos nacionales de S&E. Por ejemplo, mecanismos de coordinación sectoriales - son vitales para garantizar que el seguimiento del sistema de Naciones Unidas sistema sea eficaz y pertinente nacionalmente25. Las asociaciones dentro de los sistemas de Naciones Unidas y con asociados externos son clave para el seguimiento de efectos directos. Los grupos interagenciales de Naciones Unidas deben dar seguimiento e informar regularmente al UNCT sobre el rendimiento a nivel de efectos directos. Como se mencionó anteriormente, este deber de información ha de estar en la medida de lo posible basado en un compromiso creíble de los UNCT con los mecanismos de control nacionales, y usar estos. Una serie de tareas se encuadran en el ámbito de este Efecto Directo/grupo S&E interagencial:
- Celebrar reuniones periódicas con los asociados para evaluar los progresos;
- Llevar a cabo misiones conjuntas de vigilancia coordinada, según corresponda;
- Informar periódicamente al Equipo de País en lo anterior y ayudar a los UNCT a aportar pruebas de seguimiento objetivo, lecciones aprendidas y buenas prácticas a la atención de los responsables políticos;
Examen y documentación de progresos progresos anuales del MANUD (sobre la base del plan de S&E)
El UNCT puede apoyar a su vez a los miembros del grupo en el cumplimiento de estas funciones de esta manera:
1. Reconociendo sus responsabilidades interinstitucionales en la evaluación del rendimiento a nivel de efectos directos;
2. Garantizar que los grupos de S&E MANUD tienen recursos y apoyo de secretaría.

## Slide 51: Elementos clave del proceso de S&E simplificado
Evaluación
Proceso de revisión anual
Notificación
Alinear el proceso de examen anual del MANUD con el proceso de revisión nacional.
Para facilitar esto, se forman grupos interinstitucionales en torno a cada prioridad nacional
Evaluación del MANUD es OBLIGATORIA.
Está relacionada con las evaluaciones nacionales. Sin embargo, las modalidades son flexibles.
Presentación de informes anuales no es necesaria.
Se requiere un único informe de los progresos del MANUD por ciclo MANUD.
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA

## Slide 52
Enfoque basado en los derechos humanos para el seguimiento
Un amplio plan de S&E sensible a cuestiones de derechos humanos aborda :
  Resultados e indicadores
  Procesos (tanto procesos de desarrollo como procesos de seguimiento y notificación)
seguimiento del Proceso
  Comprueba que los grupos vulnerables están involucrados en la ejecución del programa y se benefician por igual de los resultados del programa
  Asegura que los beneficiarios puedan participar libremente en los procesos de seguimiento y presentación de informes
Notes: El seguimiento y la evaluación de actividades son esenciales para el seguimiento de si las actividades se llevan a cabo como estaba previsto y si están teniendo el impacto esperado. Un seguimiento coherente y coordinado y un sistema de evaluación pueden asegurar que:
  los datos pertinentes, oportunos y precisos se pongan a disposición de los directivos de programas y gerentes en cada nivel del programa;
  se comuniquen datos seleccionados de calidad a los dirigentes nacionales del programa, y
  que el programa nacional esté en condiciones de cumplir con los requisitos internacionales y de los donantes de presentación de informes.
Un plan de evaluación y seguimiento sensible a las cuestiones de derechos humanos se ocupará del proceso, efectos directos e impacto como medio de evaluar el progreso y eficacia del programa. Un seguimiento basado en los derechos humanos y el plan de evaluación también serán culturalmente sensibles, ya que se requiere introspección de su parte en cuanto a cómo y por qué Vd está apoyando este programa nacional, y si se trata de un programa apropiado para el contexto en el que está trabajando. La monitorización continua y evaluación pueden ayudarle a determinar si el programa está adquiriendo los matices culturales que puedan ser necesarios para asegurar el éxito a largo plazo.
¿Por qué un EBDH se centran tanto en el proceso?
  porque ayuda a garantizar que las personas más marginadas se están involucrando y contribuyendo al programa;
  porque en el desarrollo, la eficacia de un programa no se ve sólo en sus productos, sino también en sus procesos;
  porque los efectos directos finales de un programa en lo que se refiere a la realización de los derechos humanos podrían ser visibles sólo a largo plazo. Una buena manera de comprobar la eficacia del programa es garantizar que el proceso es sensible a los derechos humanos.

## Slide 53
Algunas preguntas fundamentales ...
¿Qué se mide?
¿Quién debe participar?
¿Cómo medir?
Y
¿Cómo aborda el proceso de S&E la participación, no discriminación y la rendición de cuentas? (Véase lista de verificación)
Notes: Un sistema de S&E puede ser diseñado en torno a una serie de preguntas fundamentales:
  ¿Qué se mide?
  ¿Cómo medir?
  ¿Quién debe participar?

## Slide 54
Lo ideal es:
  Resultados
    Productos
    Efectos Directos
    Impactos (a menudo vinculados a los sistemas de vigilancia nacional para los planes nacionales, ERP y ODM)
  Mecanismos y procesos para la ejecución del programa, seguimiento y la presentación de informes
¿Qué se mide?
Notes: Un EBDH da importancia no sólo a los resultados previstos de un programa, sino también a los procesos por los que se aplica el programa. Por lo tanto, un EBDH y GBR exigen supervisar el proceso de implementación, así como las productos. Idealmente, un EBDH deben aplicarse mientras se miden también los efectos directos e impactos. Sin embargo, se entiende que estos son mucho más difíciles de medir.

## Slide 55
Otra forma de pensar acerca de cómo aplicar los principios de la participación e inclusión al proceso de S&E
Un EBDH
  Asegura que tanto los titulares de derechos como los portadores de deberes deben participar en el S&E
  Prestará especial atención a medidas que incluyan grupos vulnerables
¿Quién debe participar?
Notes: ¿Quién debe participar?
Esto se refiere al principio de participación. Un EBDH pide que se garantice que tanto los titulares de derechos y los portadores de deberes estén involucrados en el S&E, así como individuos o grupos, tales como ONGs, externos al proyecto y que puedan dar una perspectiva objetiva Alcanzar a los grupos desfavorecidos puede requerir la asociación con grupos locales o la adopción de técnicas específicas para alcanzar a los marginados y excluidos. Todas estas partes interesadas deben participar activamente en los procesos de seguimiento y evaluación. También deben tomar parte en los talleres donde se difunden los resultados de dicho trabajo.

## Slide 56
Principios y estándares de derechos humanos guían la selección de indicadores y el desarrollo de sistemas de información y vigilancia
Se deben elegir indicadores que:
  Capturen la medida en que los principios de derechos humanos se han incorporado a todas las etapas del programa
  Demostrar cómo la incorporación de las normas de derechos humanos ha contribuido a la eficacia del programa global
Los procesos deben ser no discriminatorios, participativos y con capacidad de rendir cuentas
  Tenga cuidado con la "captura de élite"
¿Cómo medir?
Notes: Los mejores indicadores son los que son claros y sencillas. Ejemplos de indicadores del FNUAP incluyen algunos de los indicadores de los ODM, tales como proporciones de niñas y niños en la escuela primaria, educación secundaria y terciaria; tasa de mortalidad materna; tasa de uso de anticonceptivos; tasa de prevalencia del VIH; y así sucesivamente. Otros indicadores del FNUAP, como los que se utilizan en los programas centrados en la mortalidad materna, incluyen: proporción de todos los nacimientos en los centros de emergencia básica e integral de atención obstétrica, cesáreas como porcentaje (%) de todos los nacimientos, tasa de letalidad obstétrica, y cantidad de instalaciones de emergencia básica e integral de atención obstétrica disponibles para la población, etc
Se deben elegir indicadores que capturen la medida en que los derechos humanos se han incorporado a todas las etapas del programa (de la evaluación de la situación y análisis al seguimiento y evaluación), y demostrar cómo los derechos de incorporación han contribuido a la eficacia general del programa.
Sin embargo, también debe asegurarse de que el proceso de seguimiento y evaluación sea participativo, no discriminatorio, abierto y transparente para los fines de la rendición de cuentas.

## Slide 57
¿Qué es un indicador?
Una herramienta para medir la evidencia del progreso hacia un resultado o si se ha logrado un cierto resultado

## Slide 58
Indicadores
"Una herramienta para medir la evidencia del progreso hacia un resultado o si se ha logrado un cierto resultado"
Cualidades técnicas:
Los indicadores deben poder reproducirse de forma confiable y objetiva
Efectos directos y productos buenos y claros son necesarios para generar buenos indicadores
Los indicadores deben tener una relación directa con los efectos directos o productos que se están midiendo
Todos los indicadores deben estar acompañados por líneas de base y metas.

## Slide 59
Indicadores
Describir cómo se medirán los resultados previstos - responsabilidad
Medidas verificables objetivamente y repetibles de una condición particular
Obligan a la clarificación de lo que se entiende por resultados
   como la "letra pequeña" de un acuerdo
Deben estar acompañados por líneas de base y metas.

## Slide 60: Línea de base, Meta y Logro
Línea de base
Compromiso
Actual
Nivel de
Consecución
Consecución
Rendimiento
Consecución
Al final del periodo
Meta/Objetivo
Planificado
Nivel de
Consecución
Notes: Todos los indicadores deben estar acompañados por líneas de base y metas. Sin éstos, la medida de cambio con el tiempo no es posible.
Líneas de Base establecen el valor del indicador al comienzo del período de planificación
Objetivos describen los valores esperados al término del plan
El seguimiento del rendimiento del indicador nos indica los logros reales, en comparación con el objetivo original

## Slide 61
Tipos de indicadores
Medidas cuantitativas estadísticas:
Número de
Frecuencia de
% de
Proporción de
Varianza con
Juicios cualitativos o de percepción:
Alineamiento con
Presencia de
Calidad de
Alcance de
Nivel de

## Slide 62: Modelo: Indicadores, Línea de Base, Meta y Fuente de Datos
Producto:
800 maestros en Provincia de Belem enseñan eficazmente el nuevo plan de estudios
Efecto Directo
Para el año 2011, más niñas en la Provincia de Belem disfrutan de una educación básica de calidad
Indicador:
Tasa neta de matriculación
(M; F)
Línea de base: F:45%
Objetivo: F: 75%
- Mejora de resultados de los exámenes de la escuela
Fuente de datos
MICS (encuesta)
Informe anual de resultados de los exámenes escolares
Indicador:
# Maestros con nueva certificación
Línea de base: 0.
Objetivo: 800.
Informes de competencia de los maestros
Mejora de las calificaciones de satisfacción de la escuela
Fuente de datos:
MECYS EMIS
Encuestas de satisfacción escolares

## Slide 63
EBDH y desarrollo de indicadores
Inclusión: ¿Sus indicadores reflejan la experiencia de los grupos vulnerables y marginados? ¿Puede desglosar sus indicadores?
Propiedad: ¿TDs y TOs han contribuido al desarrollo de los indicadores? ¿Tiene confianza en los indicadores selecionados?
Claridad: ¿Son claros y comprensibles para todos los públicos, incluidos los grupos vulnerables y marginados?

## Slide 64
Indicadores: Mini-ejercicio
Revise el extracto de la matriz de resultados: Resultados, indicadores, medios de verificación y supuestos
¿Qué principios de derechos y estándares humanos se reflejan en la matriz?
Discuta en su grupo y haga tres cambios a la matriz para alinearla con los principios y estándares de derechos humanos
Esté preparado para presentar en Plenaria
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA
REVISAR ... INSTRUCCIONES.:
Dar dos minutos para considerar
Solicitar ejemplos.
Por ejemplo, no tiene sentido que los estándares de derechos humanos disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad se reflejen en esos indicadores? De lo contrario, no podremos saber cómo ha variado la tasa de uso de anticonceptivos. Una mayor prevalencia de anticonceptivos puede indicar un aumento de la esterilización forzada, por ejemplo.
¿Qué pasa con los principios de igualdad o no discriminación? ¿Cómo sabemos si la proporción de partos atendidos por parteras capacitadas está incluyendo a los grupos más marginados en el país? Y así sucesivamente ...

## Slide 65
Grupo de trabajo (30 m)
En grupos ...
Desarrollar dos indicadores para cada efecto directo y producto al que contribuye
Añadir a su marco de resultados ...

## Slide 66
Supuestos y riesgos
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA

## Slide 67
Supuestos: Una Definición
Una condición necesaria para el logro de resultados en los diferentes niveles
Parte de la lógica de causa-efecto
Presentado como si fuera en realidad el caso
A menudo, muy poco predecible a los niveles superiores
Puede ayudar a identificar resultados o productos adicionales
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA

## Slide 68
Riesgo: Una Definición
Evento o suceso potencial más allá del control del programa, que podría afectar negativamente la consecución de los resultados deseados
   Una amenaza para el éxito
No sólo negativo de un supuesto
Desencadenante de reconsideración de la dirección estratégica
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA

## Slide 69: Supuestos y riesgos
Prov. Gobierno desembolsa su apoyo financiero previsto para las iniciativas de microcrédito
Las comunidades indígenas en la Provincia de Belem disfrutan de un mejor nivel de vida
las familias indígenas que participan en iniciativas de micro-crédito han aumentado el empleo y los ingresos
Riesgo: Retorno de la hiperinflación
Implementación de iniciativas de micro-crédito para generación de ingresos
si
y suponiendo ...
si
y suponiendo ...
La demanda local de mercado para los productos generados
Las familias utilizan sus ingresos a fin de atender las necesidades básicas (pago de matrículas escolares, etc)
entonces
entonces
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA
Sesión de Información:
- Revelar supuestos # 1 y # 2 entre el Producto y el Efecto Directo, y pedir a los participantes sus opiniones
- Asunción # 1 no es buena. ¿Por qué? La condición que se asume ("que el mercado de los productos ya existe") es fatal - es decir. es absolutamente esencial para la sostenibilidad del programa, y debería haberse evaluado antes de que comenzara el programa.
- Pida a los participantes, "¿Qué podría hacerse para corregir esta situación durante la fase de diseño del programa?" O "¿Qué debería hacer el personal del programa para hacer frente a esta potencial asunción fatal?"
Una buena respuesta es "Realizar estudios de mercado durante la fase de planificación para evaluar la demanda prevista de los productos y servicios generados por los micro-proyectos"
Un punto clave aquí es que los supuestos ayudan a revelar las lagunas en nuestra lógica de los resultados - mediante la adición de otros resultados, podemos hacer un diseño de programa de menor riesgo
- Asunción # 2 es relativamente buena. La palabra clave en el supuesto es "planificada" - es decir. Gobierno se compromete a desembolsar los créditos financieros. Se puede verificar con los socios o en los documentos de planificación. Pero todavía queda fuera del control del programa, y por tanto necesita una suposición.
- Revelar el supuesto Nº 3 entre el Efecto Directo y el impacto, y pedir de nuevo comentarios.
- Podría ser bueno o malo dependiendo de las percepciones de los participantes. No hay respuesta correcta clara en este ejemplo
- Por un lado, esta condición sobre el uso de los ingresos a nivel familiar puede abordarse mediante la inclusión de otros efectos directos de cambios de comportamiento relacionados con el conocimiento de la familia sobre la necesidad de gastar sus escasos recursos en necesidades básicas, como los gastos de escolaridad. También sería posible fijarse como objetivo específicamente asociaciones y cooperativas de mujeres para los créditos preferenciales
- Por otra parte, ninguna cantidad de sensibilización puede controlar totalmente los comportamientos individuales. Tiene que haber un nivel de confianza en que las familias hagan lo correcto, aquí se hace necesario suponer.

## Slide 70
Matriz de efectos directos
Notes: DIAPOSITIVA ESCONDIDA
Opción 1A. Esta y la siguiente diapositiva describen visualmente las diferencias en la Matriz de Resultados descritas en la diapositiva 20.
70

## Slide 71
Matriz de Efectos Directos
Notes: Opción 1 B. Esta y la anterior diapositiva describen visualmente las diferencias en la Matriz de Resultados descritas en la diapositiva 20.
71

## Slide 72
Trabajo en Grupo
En grupos ...
Desarrollar un supuesto clave entre un Efecto Directo y los productos que contribuyen
Identificar un riesgo crítico para el marco general de resultados ... y añadir a su marco de resultados

## Slide 73
Grupo de trabajo (15 m)
En grupos...
Elija un principio de ...
  Igualdad y no discriminación
  Participación e inclusión
  Rendición de cuentas y Estado de Derecho:
Hacer máximo 3 cambios en su marco de resultados (resultados e indicadores) para reflejar el principio
Esté preparado para presentar en el Pleno

## Slide 74: Principios de Derechos Humanos
Universalidad e inalienabilidad
Indivisibilidad
Interdependencia e interrelación
Igualdad y no discriminación
Participación e inclusión
Rendición de cuentas y Estado de Derecho:
Notes: El color indica una diferencia entre los dos conjuntos de principios. Las que están en verde son orientadas a contenido mientras que las blancos están orientadas al proceso.
Consejo para el presentador. Principios de derechos humanos se tratarán con mayor detalle a través de una presentación por separado. Se trata de proporcionar una rápida comprensión de las definiciones
Universalidad e inalienabilidad Los derechos humanos son universales e inalienables. Todos los hombres, mujeres y niños del mundo son en virtud de su humanidad, titulares de derechos humanos. La persona humana de la que forman parte no puede voluntariamente renunciar a ellos. Los demás tampoco pueden quitárselos a él o a ella. El artículo 1 de la DUDH, "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". La universalidad se refiere también a la obligación de todo Estado de respetar y proteger los derechos humanos en los instrumentos internacionales. Estos derechos conforman un núcleo mínimo básico que todos los Estados deben observar.
Indivisibilidad Los derechos humanos son indivisibles. Ya sean de orden civil, cultural, económico, político o social, todos ellos son inherentes a la dignidad de cualquier persona humana. En consecuencia, todos tienen el mismo estatus como derechos, y no pueden ser jerarquizados
Interdependencia e interrelación: La realización de un derecho a menudo depende, totalmente o en parte, de la realización de los demás. Por ejemplo, la realización del derecho a la salud puede depender, en ciertas circunstancias, del ejercicio del derecho a la educación, del derecho a la información, del derecho a la alimentación y a la nutrición, del derecho al agua potable y al saneamiento, etc. Una niña desnutrida no está en condiciones para rendir en la escuela y beneficiarse de una educación que le permita participar en la sociedad civil y en el proceso democrático.
Igualdad y no discriminación Todos los individuos son iguales como seres humanos y en virtud de la dignidad intrínseca de cada persona humana. Todos los seres humanos tienen derecho a sus derechos humanos sin discriminación de ninguna clase, sea por raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición establecida por los tratados de derechos humanos y por la interpretación hecha de ellos por los órganos de derechos humanos establecidos en virtud de tratados. Por esta razón, el adelanto de los derechos humanos de hombres y mujeres sobre la base de la igualdad es un requisito absoluto del derecho internacional de los derechos humanos.
Participación e inclusión Toda persona y todos los pueblos tienen derecho a la participación activa, libre y significativa en, y a la contribución y disfrute de un desarrollo civil, económico, social, cultural y político en el que los derechos humanos y las libertades fundamentales pueden ser realizados.
Rendición de cuentas y Estado de Derecho: Los Estados y otros portadores de deberes deben responder por el respeto a los derechos humanos. En este sentido, tienen que cumplir con las normas legales y estándares consagradas en los instrumentos de derechos humanos. En caso de que no lo hagan, titulares de derechos agraviados están facultados para iniciar un procedimiento adecuado de reparación.

## Slide 75
Galería
Su oportunidad de "visitar" otros grupos y dar retroalimentación
Reflexionar sobre…
  El flujo lógico de los resultados y uso de lenguaje de cambio
  Ver si el marco es SMART, en particular la formulación de indicadores, supuestos y riesgos
  El vínculo entre el marco de resultados y el análisis basado en los derechos humanos.
     ¿Es intuitivo?
     ¿Los resultados responden a los problemas subyacentes y de raíz revelados por el análisis?
     ¿Los efectos directos muestran cambios en el rendimiento del titular de derechos para reclamar sus derechos, y de los portadores de deberes para cumplir con sus obligaciones?
     ¿Las productos solucionan las deficiencias identificadas de capacidad?
¡! Recuerde - dejar comentarios con notas recordatorias

## Slide 76: PROCESO MANUD
Hoja de Ruta
- Proceso de preparación del MANUD
Análisis de País
- Revisión del análisis existente (Diagnóstico)
- Análisis con apoyo del UNCT (EP)
- Identificar ventajas comparativas del UNCT
Planificación estratégica
- Prioridades estratégicas del MANUD/Plan de acción MANUD
Planificación e Implementación del Programa
(Programas de Agencia o Multiagenciales)
seguimiento & Evaluación
El EBDH ofrece las preguntas correctas
El EBDH guía el proceso para medir, dar seguimiento e informar sobre la evolución de todas las partes interesadas
El EBDH nos dice qué clases de cambio debemos fijarnos como objetivo
Notes: UN EBDH aporta profundidad y legitimidad a nuestra práctica de la GBR al decirnos…
las preguntas correctas
Los tipos de cambio que debemos fijarnos como objetivo
cómo medir, dar seguimiento e informar sobre cambios a las partes interesadas.
Valor de EBDH-GBR para el MANUD y programación de país con apoyo de las Naciones Unidas
Un conjunto dinámico de herramientas para el uso con los socios
Comprender hasta qué punto los medios y los fines del desarrollo nacional están sirviendo a los más vulnerables
   ¿Por qué algunas personas/grupos se están quedando atrás?
   Comprender las necesidades de desarrollo de capacidad crítica
   Formular, ejecutar, supervisar y evaluar los programas para abordar la situación, con todos los interesados.